## 计划表
流程编号 | 供应商 | 流程名称 | 物料编码 | 送样人 | 送检 日期 | 审核 日期 | 零部件评价 | 送检 次数 | 试验人员 | 计划 完成 | 完成 日期 | 报告编号 | 结论 | 不合格项目 | 是否封样

## Sheet1
委托单号 | 样品名称和型号 | 厂家 | 物料编码 | 测试目的 | 委托人 | 委托日期 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 计划排队 | 实际排队 | 送样次数 | 状态 | 测试员
ET2019101170 | 水龙头组件 YB05-807-1 | 厦门三昌 | 12963200003481 | 首样测试 | 何雄明 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 2019-11-02 |  | 0 | 0 | 1 | 测试中 | 彭嘉炜
ET2019100082 | CWRC700-A63 美居APP插件 | 美的 | P0000001989686 | app测试 | 黄景珊 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-26 | 2019-11-23 |  | 1 | 1 | 2 | 整改中 | 彭嘉炜
ET2019111207 | 显示板 YD1519-X-D02 美居插件 | 美的 | 17163000004045 | app测试 | 黄景珊 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  | 2 | 测试中 | 彭嘉炜

## Sheet3
流程编号 | 供应商 | 流程名称 | 物料编码 | 送样人 | 送检 日期 | 审核 日期 | 零部件评价 | 送检 次数 | 试验人员 | 计划 完成 | 完成 日期 | 报告编号 | 结论
ET2019110281 | 美的 | MRO2019-600G布谷插件 | 17163200005906 | 初良久 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | app测试 | 2 | 彭嘉炜 | 2019-11-25 | 2019-11-23 | ET2019110281 | 合格 | 否
ET2019100655 | 美的 | MRO1683-100G美居插件 | 17163200005586 | 初良久 | 2019-10-23 | 2019-11-25 | app测试 | 2 | 李兰芳 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | ET2019100655 | 合格 | 否